Администрация Северного района

 Оренбургской области

 Отдел образования

 *ПРИКАЗ*

 28 июля 2015г № 01-09/143

 с. Северное

«О создании организационно-управленческих

условий введения федерального государственного

образовательного стандарта начального общего

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и федерального

государственного образовательного стандарта

образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)»

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», министерства образования Оренбургской области от 30.04.2015г. № 01-21/956 «О создании организационно-управленческих

условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», а также с целью создания организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

План мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в образовательные организации различных организационно-правовых форм с 1 сентября 2016 года (приложение 1).

1.1. Состав районной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательные организации Северного района (приложение 2).

1.2. Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ:

- переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября 2016 года);

- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года).

2. МБОУ «Северная СОШ» (Ахметзянова Г.Н.) на базе опорной школы по организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья:

2.1. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне.

2.2. Организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС ОВЗ.

3. При планировании и проведения проверок деятельности образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывать особенности поэтапного перехода образовательных организаций и реализации ФГОС ОВЗ.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на уровне образовательных организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования Алексееву Л.Н.

Заведующий отделом образования

администрации Северного района С.Б. Милина

С приказом ознакомлены:

Приложение 1

к приказу отдела образования

от 28.07.2015г № 01-09/143

**ПЛАН МЕРОПРИТИЙ**

**по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

 **Цель:** Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ), определение первоочередных действий отдела образования, руководителей образовательных организаций по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

 **Задачи:**

1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

2. Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим особенностям Северного района.

3. Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

4. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности руководителей образовательных организаций Северного района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий  | Сроки по центру | Ответственные  |
| **1. Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1.  | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ) | Август 2015г – июнь 2016г. | Базовая школа (далее – БШ), образовательные организации |
| 1.2.  | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях района  | Сентябрь -октябрь 2015г. | Отдел образования, БШ |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно—правовые, организационно-методические) | Сентябрь-октябрь 2015 г. | Отдел образования, БШ |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в ОО Северного района | Сентябрь – ноябрь 2015г. | Отдел образования, БШ |
| 1.5. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Июль 2015г. | Отдел образования, БШ |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО  | Октябрь - ноябрь 2015г. | Отдел образования, БШ |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | После утверждения приказа Минобрнауки России | ОО, БШ |
| **2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1. | Создание районной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательные организации Северного района  | Июль, 2015г. | Отдел образования |
| 2.2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в муниципальные образовательные организации Северного района | Август, 2015г. | Образовательные организации |
| 2.3. | Организация функционирования муниципальной системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь, 2015г. | Отдел образования, БШ |
| 2.4. | Организация проведения семинаров, в том числе в дистанционном режиме по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно  | Отдел образования, БШ |
| 2.5. | Разработка методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОО, в соответствие с ФГОС ОВЗ | Ноябрь, 2015г. | БШ |
| 2.6. | Разработка методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ» | Октябрь – ноябрь 2015г. | БШ |
| 2.7. | Проведение единых методических дней  | Один раз в квартал, начиная с ноября 2015г. | БШ, территориальная ПМПК |
| **3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ** |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО | До декабря 2016г. | Отдел образования |
| 3.2. | Организация и проведение районного семинара с руководителями ОО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016гг. | Отдел образования, БШ, педагоги и руководители ОО |
| 3.3. | Приведение в соответствие должностных инструкций | Апрель, 2016г. | Педагоги и руководители ОО  |
| **4. Создание финансово-экономического обеспечения введения** **ФГОС ОВЗ** |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОО, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Ноябрь-декабрь 2015г. | Отдел образования |
| **5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ** |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Отдел образования, ОО |
| 5.2. | Информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальные сайты отдела образования администрации Северного района, образовательных организаций района), педагогических, научно-методических изданий и СМИ | 2015-2016 годы | Отдел образования, БШ, образовательные организации |
| 5.3. | Организация просветительной работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | Отдел образования, БШ, педагоги и руководители ОО |

Приложение 2

к приказу отдела образования

№ 01-09/143 от 28.07.2015г.

**Состав**

**районной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ**

**в образовательные организации Северного района**

|  |  |
| --- | --- |
| Алексеева Людмила Николаевна | - руководитель районной рабочей группы, главный специалист отдела образования администрации Северного района |
| Севрюкова Светлана Викторовна | - секретарь районной рабочей группы, заместитель директора по учебной работе МБОУ «Северная СОШ №2» |

**Члены районной рабочей группы:**

|  |  |
| --- | --- |
| Криворучко Тамара Ивановна | - ведущий специалист отдела образования администрации Северного района |
| Ахметзянова Галия Нагимулловна | - директор МБОУ «Северная СОШ» |
| Докшина Наталья Николаевна | - директор МКУ «ИМЦ» |
| Кирдина Людмила Васильевна | - методист МКУ «ИМЦ», председатель территориальной ПМПК |
| Мешкова Людмила Юрьевна | - главный экономист МКУ ЦБОО |
| Александрова Наталья Викторовна | - заместитель директора по УВР ГКС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ОВЗ «Специальная (коррекционная общеобразовательная школа-интернат» с. Северное Северного района Оренбургской области |
| Качелаева Елена Сергеевна | - заместитель директора по учебной работе МБОУ «Северная СОШ» |
| Щербанова Нэля Борисовна  | - главный специалист отдела образования администрации Северного района по опеки и попечительства  |
| Терентьева Светлана Владимировна | - ведущий специалист отдела образования администрации Северного района |